## Sheet1
주당 시간 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
35 | 진구
35 | 용호
35 | 준환
27 | 주희 | bar: 3 to 5
| 시작일 | 1: 2022-01-02
| 종료일 | 1: 2022-03-18
기능 | 세부기능 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 단위/주
설계 | 기능설계 | bar: 2022-03-18 1 to 2022-03-18 2
ui/ux설계 | bar: 2022-03-18 1 to 2022-03-18 2
db설계 | bar: 2022-03-18 1 to 2022-03-18 2
개발 | 디자인 | bar: 2022-03-18 2 to 2022-03-18 4
프론트 개발 | bar: 2022-03-18 3 to 2022-03-18 6
백개발 | bar: 2022-03-18 5 to 2022-03-18 9
테스트 | 테스트 | bar: 2022-03-18 9 to 2022-03-18 10
수정 | bar: 2022-03-18 9 to 2022-03-18 10
최종 | 배포 | bar: 2022-03-18 11

## Sheet2
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
담당:준환 | 인증 | 로그인
회사등록
비밀번호찾기
아이디 찾기
개인정보 수정
사원아이디 생성
이메일 인증
| 권한 | 권한 부여
매트 관리
조직 정보 변경
담당:용호 | 매트 | 매트 등록
매트 수정
매트 조회
매트연결
| 매트구매 | 매트구매
담당:진구 | 통계 | 그래프
| 관리자 | 트래픽량
받은 주문 목록
입금 완료 목록
배송 완료 목록
배송상태 트래킹
매트 가격 수정
생산 매트 등록
매트 수량 시각화
판래량 시각화
Note on D7: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 초기비밀 번호 수정, 이름 값이 null 일시 개인정보 수정
Note on D8: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 포커스 아웃시 유효성 검사